## SPRINT PLANNING
SPRINTS BACKLOG/PLANNING
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | PRODUTO DO PROJETO | UM SOFTWARE
SLOTHS |  |  | Otávio Mendes |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 0% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | Sistema de acompanhamento de progresso de estudos acadêmicos. Não inclui versão Mobile
Em risco? | NOME DA TAREFA | HISTÓRIA DE USUÁRIO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
| SPRINT 1 |  |  |  | 2025-05-16 | [5 empty] | SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
| Fazer fluxo de LOGIN | US0001 | MATHEUS P. | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Em andamento | Médio |  | Sim | Baixo | Não iniciado
| Fazer fluxo de CADASTRO | US0001 | PEDRO JUDAH, HERISTON DAVI | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Em andamento | Médio |  | Não | Médio | Em andamento
| Fazer fluxo RECUPERAR SENHA | US0010 | OTÁVIO | 7 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 11 | Em andamento | Médio |  |  | Alto | Concluído
| Fazer pág HOME |  | LUCAS SANTOS | 3 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Em andamento | Médio |  |  |  | Requer análise
Aprovado
| SPRINT 2 |  |  |  | 2025-05-31 | [7 empty] | Atrasado
| Recurso 1 | [11 empty] | Em espera
Recurso 2
Recurso 3
| SPRINT 3 |  |  |  | 2025-06-13
Recurso 1
Recurso 2
Recurso 3
| SPRINT 4 |  |  |  | 2025-06-27
Recurso 1
Recurso 2
Recurso 3
Clique com o botão direito do mouse no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*