## SPRINT PLANNING
SPRINTS BACKLOG/PLANNING
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | PRODUTO DO PROJETO | UM SOFTWARE
SLOTHS |  |  | Otávio Mendes |  | 2025-05-16 | 2025-06-23 | 38% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | Sistema de acompanhamento de progresso de estudos acadêmicos. Não inclui versão Mobile
Em risco? | NOME DA TAREFA | HISTÓRIA DE USUÁRIO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
| SPRINT 1 |  |  |  | 2025-05-16 | [5 empty] | SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
| Fazer fluxo de LOGIN | US0001 | MATHEUS P. | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Finalizado | Médio |  | Sim | Baixo | Não iniciado
| Fazer fluxo de CADASTRO | US0001 | PEDRO JUDAH, HERISTON DAVI | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Finalizado | Médio |  | Não | Médio | Em andamento
| Fazer fluxo RECUPERAR SENHA | US0010 | LUCAS SANTOS | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Finalizado | Médio |  |  | Alto | Concluído
| Fazer pág HOME | US0001 | OTÁVIO | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | Finalizado | Médio |  |  |  | Requer análise
| SPRINT 2 |  |  |  | 2025-05-31 | [7 empty] | Atrasado
| Finalizar fluxo de LOGIN | US0001 | MATHEUS P. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2 | Finalizado | Alto |  |  |  | Em espera
| Finalizar fluxo de CADASTRO | US0001 | PEDRO JUDAH, HERISTON DAVI | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2 | Finalizado | Alto
| Finalizar fluxo RECUPERAR SENHA | US0010 | LUCAS SANTOS | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 9 | Em andamento | Alto
| Finalizar página home | US0001 | OTÁVIO | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 9 | Finalizado | Alto
| SPRINT 3 |  |  |  | 2025-06-13
| Iniciar fluxo de calendário de atividades | US0002 | PEDRO JUDAH, HERISTON DAVI | 5 | 2025-06-03 |  |  | Em andamento | Médio
| Iniciar fluxo de Pomodoro | US0003 | OTÁVIO, MATHEUS P. | 5 | 2025-06-04 |  |  | Em andamento | Médio
| Tela de Adm | US0005 | PEDRO JUDAH | 2 | 2025-06-03 |  |  | Em andamento | Baixo | Deve permitir a edição e exclusão de usuários
| Iniciar fluxo de adição de lembretes | US0004 | LUCAS SANTOS | 5 | 2025-06-02 |  |  | Em andamento | Médio
| SPRINT 4 |  |  |  | 2025-06-27
Clique com o botão direito do mouse no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*